## UCP
Paquete | Puntos de Caso de Uso - Use Case Points
Unadjusted Use Case Points:
Análisis de Actores
Complejidad | Definición | Peso | Cantidad | Peso Total
Simple | Representa otro sistema con una interfase definida de aplicación programada | 1 | 1 | 1
Promedio | Interactúa con otra aplicación a través de un protocolo o interacción humana a través de terminal de línea | 2 | 2 | 4
Complejo | Interacción humana a través de interfase usuario gráfica | 3 | 3 | 9
TOTAL |  |  | 6 | 14
Análisis de Casos de Uso
Complejidad | Definición | Peso | Cantidad | Peso Total
Simple | Tiene 3 o menos transacciones incluyendo cursos alternativos. Casos de uso con menos de 5 objetos de análisis | 5 | 3 | 15
Promedio | Tiene 3 a 7 transacciones incluyendo cursos alternativos. Casos de uso con 5 a 10 objetos de análisis | 10 | 9 | 90
Complejo | Tiene más de 7 transacciones incluyendo cursos alternativos. Casos de uso con más de 10 objetos de análisis | 15 | 2 | 30
TOTAL |  |  | 14 | 135
Total de Unadjusted Case Points |  |  |  | 149
Adjusted Use Case Points: AUCP = UUCP × TCF × EF |  |  |  | 134.8152
Esfuerzo Estimado en horas: AUCP x 8 |  |  |  | 1078.5216 | Hs. | 6.4198 | meses/hombre
| Fases: |  |  |  |  | Precio x Hora
Analista | Especificación |  | 5% | 53.9261 | Hs. | 400 | 21570.432
| Análisis |  | 10% | 107.8522 | Hs. | 400 | 43140.864
AnalistaProgr | Diseño |  | 10% | 107.8522 | Hs. | 700 | 75496.512
Programador | Construcción |  | 50% | 539.2608 | Hs. | 300 | 161778.24
Soporte | Integración |  | 5% | 53.9261 | Hs. | 200 | 10785.216
Tester | Pruebas |  | 15% | 161.7782 | Hs. | 200 | 32355.648
Lider | Administración |  | 5% | 53.9261 | Hs. | 1000 | 53926.08
|  |  | 100% | 1078.5216 | Hs. |  | 399052.992

## TCF
Factor de Complejidad Técnica -Technical Complexity Factor (TCF)
Factor | Descripción | Peso | Valor Asig. | Factor Calc | Comentarios
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0
T2 | Tiempo de Respuesta, objetivos de performance | 1 | 3 | 3 | La velocidad esta limitada por el usuario
T3 | Eficiencia de Usuario Final | 1 | 3 | 3 | Debe ser eficiente
T4 | Complejidad de procesamiento interno | 1 | 1 | 1 | No hay calculos complejos
T5 | Codigo debe ser reusable | 1 | 0 | 0 | No
T6 | Easy to install | 0.5 | 2 | 1 | Debe ser facil de instalar
T7 | Easy to use | 0.5 | 4 | 2 | Debe ser amigable al usuario
T8 | Portable | 2 | 0 | 0 | No
T9 | Easy to change | 1 | 2 | 2 | Bajo costo de mantenimiento
T10 | Concurrent | 1 | 0 | 0 | No
T11 | Includes special security objectives | 1 | 2 | 2 | Seguridad normal
T12 | Provides direct access for third parties | 1 | 0 | 0
T13 | Special user training facilities are required | 1 | 1 | 1 | Sistema facil de aprender
Total Technical factor (Tfactor): |  |  |  | 15
0.87
TCF = 0.6 + (.01 × TFactor)
TCF = 0.6 + (.01 × 27) = 0.6 + 0.27 = 0.87

## EF
Factor de Entorno -Environment Factor (EF)
Factor | Descripción | Peso | Valor Asig. | Factor Calc | Comentarios
E1 | Familiar with the project model that is used | 1.5 | 1 | 1.5 | La mayoria del equipo no esta acostumbrado al modelo
E2 | Application experience | 0.5 | 2 | 1 | Poca experiencia en general desarrollando aplicaciones
E3 | Object-oriented experience | 1 | 4 | 4 | El equipo sabe programar orientado a objetos
E4 | Lead analyst capability | 0.5 | 5 | 2.5 | Un integrante del equipo trabaja en una software factory
E5 | Motivation | 1 | 4 | 4 | El equipo esta motivado
E6 | Stable requirements | 2 | 3 | 6 | No se deberan realizar muchos cambios
E7 | Part-time staff | -1 | 4 | -4 | El equipo esta conformado por estudiantes que no pueden dedicar todo su tiempo al proyecto
E8 | Difficult programming language | -1 | 3 | -3 | Se deberan utilizar tecnologias no conocidas por la mayoria del equipo
Total Environment Factor (Efactor): |  |  |  | 12
EF = 1.4+(-0.03 × EFactor) |  |  |  | 1.04
EF = 1.4 + (-0.03 × 12) = 1.04 - 0.285 = 0.755

## Act y CU
| NOTA: Completar con los datos del Paquete | Complejidad
| Actores | Baja | Media | Alta
1 | Usuario | 1
2 | Restaurante |  | 2
3 | Administrador |  |  | 3
| Total Actores por Complejidad | 1 | 2 | 3
Complejidad
| Caso de Uso | Baja | Media | Alta
1 | ABM de restaurantes |  | 3
2 | ABM de productos |  | 3
3 | Realizar un pedido |  |  | 2
4 | Busqueda de un producto |  | 2
5 | Login | 1
6 | Modificar datos de usuario | 1
7 | Registrar usuario nuevo |  | 1
8 | Confirmar o Rechazar un pedido | 1
| Total Casos de Uso por Complejidad | 3 | 9 | 2